## HRF-węzły
Harmonogram Realizacji Projektu - „Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Nidzicy w celu zwiększenia jego efektywności oraz likwidacji niskiej emisji etap III”. | [12 empty] | załącznik 4/II WĘZŁY
Nr Zadania (kontraktu/obiektu/ elementu odrębnego odbioru/ elementu rozliczenia) | Adres węzła | Rodzaj węzła | Moc wymiennika CO [kW] | Początek | Koniec | Czas realizacji (w m-cach) | Faza realizacji (Wykonawstwo/Odbiory/Rozliczenie/Usuwanie wad i usterek)
[7 empty] | 2022 |  |  |  | 2023
[7 empty] | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 17 | 18 | 19 | 20
Dokumentacja powykonawcza, instrukcje obsługi
1 | CKZ, ul. Wyborska 10 | jednofunkcyjny wymiennikowy co | 500
2 | ZSZiO, ul. Wyborska 12 | jednofunkcyjny wymiennikowy co | 560
3 | PSS, ul. Warszawska 15 | jednofunkcyjny wymiennikowy co | 30
4 | PSS, ul. Plac Wolności 9 | jednofunkcyjny wymiennikowy co | 150
5 | PSS, ul. Kościelna 4 | jednofunkcyjny wymiennikowy co | 60
6 | PSS, ul. 1-go Maja 1 | jednofunkcyjny wymiennikowy co | 60
7 | PSS, ul. Kościuszki 43 | jednofunkcyjny wymiennikowy co | 30
8 | dom jednorodzinny, ul. Sportowa 7a | jednofunkcyjny wymiennikowy co | 30
9 | dom jednorodzinny, ul. Sportowa 9a | jednofunkcyjny wymiennikowy co | 30
10 | dom jednorodzinny, ul. Sportowa 7 | jednofunkcyjny wymiennikowy co | 30
11 | dom jednorodzinny, ul. Sportowa 9 | jednofunkcyjny wymiennikowy co | 30
12 | dom jednorodzinny, ul. Konopnickiej 2 | jednofunkcyjny wymiennikowy co | 30
13 | dom jednorodzinny, ul. Konopnickiej 5 | jednofunkcyjny wymiennikowy co | 30
14 | dom wielorodzinny, ul. Kościelna 10a | jednofunkcyjny wymiennikowy co | 90
15 | Polo Market, ul. 1-go Maja 28 | jednofunkcyjny wymiennikowy co | 90